2011臺北世界設計大會工作進度

12/28/2010

| 項次 | 工作項目 | 辦理情形摘要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成立推動組織統籌推動相關工作 | 1. 2011臺北世界設計大會之國際大使-德國Peter Zec、韓國閔泳柏與加拿大Robert L.來台擔任國際創意設計大賽評審，台創中心已於11月22日辦理2011臺北世界設計大會諮詢會議，針對IDA國際設計論壇及2011海外宣傳規劃提供建言。 2. 國際設計聯盟(IDA)於12月來台之2011臺北世界設計大會場勘工作，並邀請渠等參加12月10日設計年啟動儀式。來訪人員包括3大國際設計社團理事長或秘書處高階主管，計6人，來台日期如下： (1)Icsid：12月3日至12月6日 (2)Icograda：12月9日至12月12日 (3)IFI：12月11日至12月14日 (4)台創中心亦已於IDA來台之際對報告IDA國際設計論壇進度、2011整體活動規劃及2011行銷廣宣規劃。 |
| 2 | 推動2011臺北世界設計大會暨設計年系列活動 | IDA國際設計論壇： 主題演講為「經濟發展」、「網路」、「生物科技」、「都市發展」、「國際遷移」。 各場次主講人名單第一順位人選為： 經濟發展－芬蘭前首相Esko Aho 網路－廣達董事長林百里：已同意擔任 生物科技－比爾與梅琳達蓋茲基金會全球健康計畫總 裁Tachi Yamada 都市發展－Better Place執行長暨創辦人Shai Agassi 國際遷徙－美國國家廣播電台新聞評論員Eric Weiner (3)完成IDA Congress PCO執行團隊工作項目規劃。 (4)台創中心已完成congress報名作業系統，已於12/3正式 上線。 2.規劃2011臺北世界設計大會主題之夜活動 (1)迎賓之夜 迎賓之夜表演節目已確認國家戲劇院將演出結合武術、擊鼓、舞蹈、劇場、原住民聲樂等交鋒融合之元素的節目，由優表演藝術劇團擔綱演出；國家音樂廳則將演出六首融合京劇、原住民文化、琵琶等樂曲，由朱宗慶打擊樂團擔綱演出。藝文廣場表演節目由無雙國樂團演出。 (2)文化之夜 依10月28日與工業局周副局長之會議指示，文化之夜表演節目已結合工業局民化組委辦之超級設計師(Super Designer)節目，以故宮康熙及路易十四之文化、顏色等元素進行衍生性服裝、產品之開發，以服裝秀的模式呈現，並由台創中心與工業局民化組討論相關細節，再與故宮進一步聯繫。 (3)臺北之夜 台北之夜表演節目、布置、氛圍及紀念品規劃等工作，已於本年11月29日公開招標。 新世代設計工作營 (1)新世代設計工作營正式對外英文名稱為YDW (Young Designers' Workshop)。 (2)YDW海報已於10月22日印製完成，已廣發本活動海報至國內外197間設計院校，並已針對各營隊之保留名額展開報名作業，目前計有27個營隊，323人次報名(國外57人次，國內270人次)，於本年12月正式對外報名。 |
| 3 | 國際設計博覽 會 | 1.松菸展區 (1)大會主題展 已於11月11日完成第1次採購評選會議。 (2)國際工業設計展 本展將由策展人協助募集展品，並完成展場布置規劃，本中心已發函比利時根特博物館與德國科隆博物館進行邀展，12月底選出策展團隊。 (3)國際室內設計展 本展將以公開招標方式，對外徵求策展團隊，預計明年1月招標。 (4)國際平面設計展 刻正依展區規劃諮詢會議建議修正，使本展主題與內容更為聚焦。 (5)國際工藝設計展 發函國內外工藝推廣組織徵件，12月確認參展單位名單。 (6)亞洲文創跨界創作展 已於10月31日寄送參展邀請函，刻正邀請日本、香港 、中國、韓國等設計大師等參展。 2.世貿展館 (1)台灣設計力區 百大設計師徵選辦法已於10月份公開徵求，於本年12月底辦理評選，另本區將以公開招標方式徵求策展團隊， 12月底選出執行團隊。 (2)新銳設計區 計有374個攤位，23家國內外設計院校參展，包含台科、實踐、成大、英國UWE、澳洲RCDC、韓國DCB-KDM、美國ASI、俄國ADS等。 (3)青年創意連線區 本區為「2011新世代設計工作營」之成果展區，將由本中心負責整合形象設計與規劃。 3.南港展區 本區自10月4日已結束徵展，計申請1,824個攤位，為提高各展區之國際化程度並增進參展品質，已於本年9月及11月辦理各展區審查會議，並持續邀請以國外為主之目標對象參展，12月底確認參展名單。 |
| 5 | 2011世界設計大會宣傳推廣 | 1.2011文宣品 (1)2011臺北世界設計大會中英文DM刻正委由陳永基設計公司進行設計，已於10月印刷完成。 (2)為強化「2011臺北世界設計大會」之形象推廣，規劃應用2011 LOGO製作活動胸章，已委由知本形象設計公司製作，已分於11月17日、19日進行提案，12月底製作完成。 2.2011宣傳影片 2011第3支影片已由安益公司提出6次腳本，經台創中心決議此影片將延至大會主題演講講者確認後再進行拍攝。 3.2011媒體宣傳 本年度2010台灣設計博覽會開幕典禮(12月10日)結合設計年啟動儀式擴大辦理，並邀請總統出席，及三大國際設計社團理事長來台，一同啟動設計宣導專車並宣傳2011臺北世界設計大會。 4.參加國際設計展會活動推廣2011 本年度完成辦理日本東京、韓國首爾、澳洲布里斯本、比利時列日及中國等國際設計主題推廣活動10場次，計吸引超過100萬人次參與相關活動。 |
| 6 | 設計年活動規劃推廣 | 建國一百年台灣設計年認證活動 1.設計年口號為「設計魔法 點石成金」，設計列車命名為「設 計魔法列車」，並依此口號進行內外部改裝，已於本年12月10日邀請總統參與設計年暨設計列車啟動儀式。 2.已於11月9日及11月15日針對設計年認證活動完成辦理2場共同推廣說明會議。 3.設計年LOGO 4.設計列車： 設計列車命名為「設計魔法列車」，以巴士作為載體，以戶外媒體以及互動展示概念規劃車體內外部，外觀以設計年CI之基本色系為主（金色），並以「善念設計」為主題規劃相關展覽與活動，車內展品也以台灣上市之金點設計獎得獎作品為主，並結合各地認證活動之設計能量。刻正進行列車內外觀設計。 5.服裝： 由紡拓會統籌紡研所、鞋技中心及材化所共同為列車上導覽人員「魔法精靈」打造導覽工作服，以展現台灣服裝設計及織料上之成果。 |
| 7 | 大會設計之旅及接待服務事宜 | 1.設計之旅 台創中心於9月30日辦理評選會議，選出各領域優質的設計公司作為設計之旅參觀景點，執行團隊(雄獅旅行社)已於10月11日根據獲選之設計公司完成一日遊與半日遊之參訪路線規劃。 (1)一日遊行程： 和碩、三大、浩漢(工業設計類) 太沃、陸希傑、清禾(室內設計類) (2)半日遊行程： 知本、麥傑廣告(視覺傳達類) 天工開物、和心傳媒(視覺傳達類) 大牆演繹、建構線(室內設計類) 2.住宿 (1)平價旅館 與國際青年之家協會合作，提供劍潭青年活動中心作為大會平價特約旅館，床位數共計250床(約為YDW國際學生人數的5成)，經與業者溝通，YH訂房期間將從本(99)年11月至明(100)年3月底開放第一階段線上刷卡訂房。若訂房反應良好，可於明年3月與YHA協商增訂床位數量。 (2)特約旅館 9月14日完成22家特約旅館、2家平價旅館，共計24家旅館名單，預計12月底完成24家特約旅館簽約。 3.交通-指定航空 (1)中華航空及長榮航空同意並列大會指定航空，並協助宣傳推廣大會活動，兩家航空公司已針對優惠條件進行溝通，並於6月25日由長榮航空代表回復，兩家航空公司將分別提供以下優惠： (亞洲航段商務艙免費票2張 (不限航段商務艙網路價9折10張 (不限航段經濟艙網路價9折50張 (2)宣傳推廣部分，已完成機上雜誌刊載廣宣數量確認、機 上播放宣傳影片及販售授權商品之事宜。 |
| 8 | 大會贊助事項 | 1.已完成贊助文宣DM之印制。 2.已分別與捷安特、雅浩家具、大洋集團、Autodesk、BMW 、廣達文教基金會、Adobe、軒尼詩、台達電、W Hotel等洽談贊助事宜。 3.BMW有意願贊助IDA國際設計論壇貴賓之交通接駁，並於10月26日回復同意贊助40部車，台創中心刻正以贊助辦法中之回饋項目，與BMW洽談合作備忘錄內容。 |